Les indicateurs de suivi du projet

Indicateurs de délais
1) Ecart de durée
Cet indicateur permet de mesurer si une tâche est plus longue à accomplir que ce qui avait été initialement prévu.
On l’obtient en calculant (durée réelle – durée initiale) / durée initiale.
Si le résultat est négatif, cela signifie que vous avez réussi à accomplir plus que prévu, et qu’il vous reste donc un plus de temps pour les tâches restantes.
2) Ecart de délai
Cet indicateur vous montre si votre projet est en avance ou en retard sur le temps prévu au départ.
Calcul : temps initialement prévu – temps actuellement utilisé
Si le résultat est négatif, cela signifie que vous avez réussi à accomplir plus que prévu, et qu’il vous reste donc un plus de temps pour les tâches restantes.
3) Taux de dépassement
Cet indicateur vous donne un pourcentage du dépassement de temps pour une tâche donnée ou pour tout le projet.
Calcul : (dépassements / durées prévus) x 100
Indicateurs de coût
1) Coût actuel du projet
Cet indicateur vous indique combien d’argent vous avez déjà dépensé pour le projet.
2) Taux des coûts non planifiés
Cet indicateur permet d’indiquer le pourcentage des coûts non prévues.
Calcul : (Coûts non planifiés / coûts réels) x 100
Indicateur d’efficacité
1) Pourcentage des tâches réalisées
Pour obtenir une rapide vue d’ensemble des performances de votre projet.
2) Heures de travail planifiées vs situation actuelle
Cet indicateur vous indique le nombre d’heures de travail planifiées pour le projet comparé au temps réellement passé. Vous pouvez utiliser cet indicateur à différents moments et sur différentes phases du projet.
Si la quantité d’heures passées dépasse largement ce qui était prévu, il est temps de réévaluer le temps planifié sur la totalité du projet.

Les indicateurs de réussite du projet
1) Le retour sur investissement
Cet indicateur indique combien de temps sera nécessaire pour que le projet soit rentable.
Plus le délai est cours, plus le projet peut être considéré comme réussi.
2) Le taux de satisfaction du client
Plus le client est satisfait, plus le projet peut être considéré comme réussi.
3) La qualité des services offerts
Cet indicateur est un retour du client, c’est son ressenti sur la qualité des services offerts,
4) Ecart de coût du projet
Grâce à cet indicateur, vous mesurez si le coût effectif du projet est différent du coût prévu initialement.
Cela donne : (coût réel – coût prévisionnel) / coût prévisionnel
Si l’indicateur est faible, le projet peut être considéré comme réussi.

Tableau récapitulatif
Indicateur	Objectif
Ecart de durée	<= 0
Ecart de délai	<= 0
Taux de dépassement	0%
Coût actuel du projet	/
Taux des coûts non planifiés	0%
Pourcentage des tâches réalisées	100%
Heures de travail planifiées vs situation actuelle	/
Le retour sur investissement	5 ans
Le taux de satisfaction du client	100%
La qualité des services offerts	/
Ecart de coût du projet	0