Les indicateurs de suivi du projet

Indicateurs de délais
1) Ecart de durée
Cet indicateur permet de mesurer si une tâche est plus longue à accomplir que ce qui avait été initialement prévu.
On l’obtient en calculant (durée réelle – durée initiale) / durée initiale.
2) Ecart de délai
Cet indicateur vous montre si votre projet est en avance ou en retard sur le temps prévu au départ.
Calcul : temps initialement prévu – temps actuellement utilisé
Si le résultat est négatif, cela signifie que vous avez réussi à accomplir plus que prévu, et qu’il vous reste donc un plus de temps pour les tâches restantes.
3) Taux de dépassement
Cet indicateur vous donne un pourcentage du dépassement de temps pour une tâche donnée ou pour tout le projet.
Calcul : (dépassements / durées prévus) x 100
Indicateurs de coût
1) Ecart de coût du projet
Grâce à cet indicateur, vous mesurez si le coût effectif du projet est différent du coût prévu initialement.
Cela donne : (coût réel – coût prévisionnel) / coût prévisionnel
2) Coût actuel du projet
Cet indicateur vous indique combien d’argent vous avez déjà dépensé pour le projet.
Indicateur d’efficacité
1) Pourcentage des tâches réalisées
Pour obtenir une rapide vue d’ensemble des performances de votre projet.
2) Heures de travail planifiées vs situation actuelle
Cet indicateurs vous indique le nombre d’heures de travail planifiées pour le projet comparé au temps réellement passé. Vous pouvez utiliser cet indicateur à différents moments et sur différentes phases du projet.
Si la quantité d’heures passées dépasse largement ce qui était prévu, il est temps de réévaluer le temps planifié sur la totalité du projet.